## Feuille1
TODO LIST POUR PASSWORD WALLET

Tâche	Description	Priorité	Temps estimé	Avancement
FRAM	Commander, implémenter et tester le code pour pouvoir utiliser la mémoire.	1	6	100,00%	30 min : Ultime tentative de faire fonctionner la FRAM grâce à la lib d'Adafruit. Échec
Tri mot de passe	Implémenter le tri des mots de passe selon leur utilisation ou selon leur ordre alphabétique.	1	30	50,00%
Affichage	Implémenter l'affichage des menus, implémenter la saisie de texte, implémenter l'écran de confirmation.	1	3	100,00%	7h45: fixer le bug des boutons. Pin PB0 à mettre en output (SS et spi master = PB0 doit pas être LOW)	3 heures : affichage menus	1 heure : confirmation	2h45: typing screen
Nombre aléatoire	Implémenter une génération de nombre aléatoire, sûr d'un point de vue cryptographique. On pourra utiliser la dérive de l'horloge (clock drift). Peut être nécessaire de mettre en cache l'entropie.	2	24	100,00%	1 heure : Test lib (marche pas) + utilisation fonction init (modification et marche) MARCHE	Il ne sert a rien de chiffre l'entropy pool pour pouvoir la réutilisé après extinction car un utilisateur aurait put la falsifier. Ou alors il faut mettre en place un système d'authentifiacation, mais c'est de suite plus compliqué.
Clavier	Implémenter grâce à la bibliothèque LUFA la détection du périphérique comme un clavier. Implémenter l'envoi de caractère.	2	8	80,00%
RFID	Trouver une autre implémentation pour contrôler le lecteur RFID. Tester le code.	2	6	100,00%	20 min : Tentative de faire fonctionner le lecteur RFID avec l'ancien code. Échec	Mise en place de SCK rfid = marche plus.. En faite quand sck rfid n'est pas connecté à sck master par 330 ohms ça marche. J'ai donc enlevé la résistance 330 ohms entre sck master & slave. Temps total: 45min	Avant nettoyage du code : 14262 (43,5%) et 2240 (87,5%) / Après : 12922 bytes (39.4% Full) 2218 bytes (86.6% Full)	L'autre code ne fonctionnne pas : abandon.
Buffer d'affichage	Implémenter le buffer d'affichage de façon à ce qu'il puisse être stocké dans la FRAM.	2	3	100,00%	30 min : super simple
Rotation écran	Pouvoir retourner l'écran de 180°, pour s'adapter aux différents ports usb	2	3	100,00%	2 heure : nécessiter de réécrire draw_char : plus lent mais plus flexible